## Feuil1
Erreur majeure impactant l'utilisation de l'application | Erreur "mineure" n'impactant pas directement l'utilisation de l'application si l'utilisateur est averti | Bon fonctionnement | Bug corrigé
Connexion | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Identifiant | Lorsque j'écris dans le champ, ce que j'écris y est affiché | Les caractères tappés sont affichés dans le champ | OK
Mot de passe | Lorsque j'écris dans le champ, les caractères tappés y sont affichés en "*" | Les caractères tappés sont affichés en "*" dans le champ | OK
Se souvenir de moi | Lorsque je coche la case, lors de la prochaine connexion l'identifiant est déjà rempli |  | PAS OK, la fonctionnalité n'est pas fonctionnelle
Connexion | Lorsque je clique sur le bouton : -Si les identifiants sont corrects, le formulaire générale de l'application apparait sur l'onglet "Discussion" -Si les identifiants sont faux, un message d'erreur apparait | Si les les identifiants sont faux un message d'erreur apparait. Si les identifiants sont juste le formulaire général s'ouvre | OK
S'enregistrer | Lorsque je clique sur le bouton le formulaire enregistrement apparait | Le forumlaire enregistrement apparait | ok
Enregistrement 1 | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Identifiant | Lorsque j'écris dans le champ: -Ce que j'écris y est affiché. - Le bouton suivant est désactivé | Ce que j'y écris est affiché. Le bouton suivant est désacitvé lorsque j'écris dans le champ. | OK
Mot de passe | Lorsque j'écris dans le champ: -les caractères tappés y sont affichés en "*". -Le bouton suivant est désactivé. Un message d'erreur est affiché si : -Le nombre de caractère est inférieur à 8 -Le mot de passe ne contient pas de majuscule -Le mot de passe ne contient pas de chiffre | Les caractères sont affichés en"*" . Les trois messages d'erreur sont présents pour leur situation spécifique. Le bouton suivant est désacitvé lorsque j'écris dans le champ. | OK
Confirmation du mot de passe | Lorsque j'écris dans le champ: - Le bouton suivant est désactivé -Les caractères tappés y sont affichés en "*". Si les deux mots de passes sont identiques la case "Les mots de passe sont identiques" est cochée | Les caractères sont affichés en"*" . La case est cochée si la condition est remplie. Le bouton suivant est désacitvé lorsque j'écris dans le champ. | ok
Vérifier | Lorsque je clique sur le bouton : -La case "Ce login est disponible" est cochée si le login est disponible, sinon message d'erreur. -Si l'identifiant fait moins de 3 caractères un message d'erreur est affiché -Si l'identifiant est composé d'autre chose que des chiffres ou des lettres un message d'erreur est affiché -Si les trois cases sont cochées, le bouton suivant est activé. | Si le login est disponbile la case correspondante est cochée. Si le login fait moins de 3 caractères le message d'erreur apparait. Si le login contient autre chose que des chiffres et des lettres le message d'erreur apparait. Si les 3 cases sont cochées le bouton suivant est activé | ok
Suivant | Lorsque je clique sur le bouton : -La deuxième fenêtre d'enregistrement apparait | La deuxieme fenetre d'enregistrement apparait | ok
Si le nom, prenom ou la description sont composés de caractères spéciaux autres que des chiffres ou des lettres aucune erreur va se produire directement mais les données seront enregistrées fausses et des bugs peuvent survenir plus tard dans l'utilisation de l'application car j'ai utilisé des caractères spéciaux pour séparer les différents élément à envoyer du client au serveur
Enregistrement 2 | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Nom | Lorsque j'écris dans le champ, ce que j'écris y est affiché | Ce que j'y écris y est affiché | Ok, mis a part caractères spéciaux
Prénom | Lorsque j'écris dans le champ, ce que j'écris y est affiché | Ce que j'y écris y est affiché | Ok, mis a part caractères spéciaux
Description | Lorsque j'écris dans le champ, ce que j'écris y est affiché | Ce que j'y écris y est affiché | Ok, mis a part caractères spéciaux
Valider mon profil | Lorsque je clique sur le bouton : -L'utilisateur est créé dans la base de données avec les informations rentrées par l'utilisateur dans les deux formulaires enregistrement -Les deux fenêtres d'enregistrement se ferment | L'utilisateur est créé avec les informations rentrées par l'utilisateur. Les deux formulaires se ferment | Ok
Formulaire général | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Mon profil | Lorsque je clique sur le bouton : le pannel correspondant au profil apparait | Le pannel apparait | ok
Contacts | Lorsque je clique sur le bouton : le pannel correspondant aux contacts apparait | Le pannel apparait | ok
Discussions | Lorsque je clique sur le bouton : le pannel correspondant aux discussions apparait | Le pannel apparait | ok
Archives | Lorsque je clique sur le bouton : le pannel correspondant aux archives apparait | Le pannel apparait | ok
Quitter | Lorsque je clique sur le bouton : Une message demandant une confirmation pour quitter l'application apparait | Le message apparait | ok
Mon profil | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Nom | Le champ est rempli par le nom de l'utilisateur, si celui-ci a renseigné un nom. L'utilisateur peut modifier la valeur de ce champ. | Le champ est rempli correctement, on peut modifier sa valeur | ok
Prénom | Le champ est rempli par le prénom de l'utilisateur, si celui-ci a renseigné un prénom. L'utilisateur peut modifier la valeur de ce champ | Le champ est rempli correctement, on peut modifier sa valeur | ok
Pseudonyme | Le champ est rempli par le pseudo de l'utilisateur. L'utilisateur ne peux pas modifier la valeur de ce champ | Le champ est rempli correctement, on ne peut pas modifier sa valeur | ok
Description | Le champ est rempli par la description de l'utilisateur, si celui-ci a renseigné une description. L'utilisateur peut modifier la valeur de ce champ | Le champ est rempli correctement, on peut modifier sa valeur | ok
Valider mon profil | Lorsque je clique sur le bouton: Le profil de l'utilisateur est mis à jour avec les informations contenues dans les différents champs | Le profil a été mis a jour correctement | ok
Contacts | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Liste des contacts | Les différents contacts de l'utilisateur sont affichés dans cette liste | Tous les contacts sont bien présents | ok
Ajouter | Lorsque je clique sur le bouton : le formulaire d'ajout de contact apparait | Le formulaire apparait | ok
Modifier | Lorsque je clique sur le bouton : Si un contact est sélectionné, le formulaire de modification d'un contact apparait | Si pas de contact sélectionné rien ne se passe. Si un contact est sélectionné le formulaire apparait | ok
Supprimer | Lorsque je clique sur le bouton: Si un contact est sélectionné, un message apparait pour dire que le contact est supprimé. Le contact est supprimé | Si pas de contact sélectionné rien ne se passe. Si un contact est sélectionné le message apparait et le contact est supprimé | ok
Demandes | Lorsque je clique sur le bouton : le pannel correspondant aux demandes de contact apparait | Le pannel apparait | ok
Contacts : Ajouter | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Pseudonyme | Lorsque j'écris dans le champ, ce que j'écris y est affiché | ce que j'y ecrs y est affiché | OK
Ajouter | Lorsque je clique sur le bouton : -Si le pseudonyme rentré ne correspond à aucun contact, le formulaire se ferme avec message d'erreur. -Si le pseudonyme rentré correspond à un contact, le formulaire se ferme avec message confirmant l'ajout. Une demande de contact est envoyée au contact -Si le pseudonyme rentré correspond a un contact deja existant un message d'erreur apparait et le formulaire se ferme | Les trois situations se sont présentés comme décrites à coté | OK
Annuler | Le formulaire se ferme, aucune action n'a été effectuée | Le formulaire se ferme | ok
Contats : Demandes | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat | Corrections
Demandes envoyées | La liste contient toutes les demandes de contact envoyées | La liste contient les demandes envoyées : il faut cliquer sur le bouton "Demandes" pour que la liste s'actualise | OK, actualisation non automatique
Demandes Recues | La liste contient toutes les demandes de contact recues | La liste contient les demandes recues : il faut cliquer sur le bouton "Demandes" pour que la liste s'actualise | OK, actualisation non automatique
Refuser | Lorsque je clique sur le bouton : -Si une demande recue est sélectionnée, la demande est supprimée et chez le contact correspondant la demande envoyée est supprimée. -Si aucune demande n'est sélectionnée, il ne se passe rien | Si aucune demande sélectionnée, le message indiquant que la demande a été supprimée apparait quand meme. Si une demande est sélectionnée, le message apparait et la demande est retirée | PAS OK, mais pas impactant sur le fonctionnement de l'application | Le message indiquant que la demande a été supprimée n'apparait plus
Accepter | Lorsque je clique sur le bouton : -Si une demande recue est sélectionnée, la demande est supprimée chez les 2 utilisateurs et le contact ajouté chez les 2 utilisateurs. -Si aucune demande n'est sélectionnée, il ne se passe rien | Si aucune demande est sélectionnée, l'application plante. Si une demande est sélectionné, le contact est ajouté | PAS OK, l'application arrête de fonctionner | L'application ne plante plus si aucune demande n'est sélectionnée. Un message apparait pour avertir l'utilisateur lorsqu'un contact est ajouté.
Si l'annotation est composée de caractères spéciaux autres que des chiffres ou des lettres aucune erreur va se produire directement mais les données seront enregistrées fausses et des bugs peuvent survenir plus tard dans l'utilisation de l'application car j'ai utilisé des caractères spéciaux pour séparer les différents élément à envoyer du client au serveur
Contacts: Modifier | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Nom, Prénom, Pseudonyme, Description | Les différents champs sont remplis selon les informations du contact et ne sont pas modifiables | Les champs sont remplis correctement et non modifiable | ok
Annotation | Si une annotation existe déjà elle y est affichée. L'utilisateur peut modifier la valeur de ce champ | le champ est rempli correctement, et il est modifiable | ok, sauf caractères spéciaux
Annuler | Lorsque je clique sur le bouton : Le forumlaire se ferme, aucune action n'a été effectuée | le formulaire se ferme | OK
Valider | Lorsque je clique sur le bouton : le contact est mis à jour dans la BD | Le profil est mis a jour correctement | OK
Discussion | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat | Corrections
Créer une discussion | Lorsque je clique sur le bouton : le formulaire créer une discussion apparait | le formulaire apparait | ok
Rechercher un sujet de discussion | Lorsque je clique sur le bouton : le formulaire rechercher un sujet de discussion apparait | le formulaire apparait | ok
Mes demandes de discussion | Lorsque je clique sur le bouton : le pannel des demandes de discussions apparait | le pannel apparait | ok
Archiver | Lorsque je clique sur le bouton : -Si une discussion est sélectionnée, la discussion est déplacée dans les archives -Si aucune discussion est sélectionnée, aucune action n'est entreprise | Si aucune discusison n'est sélectionnée rien ne se passe. Si une discussion est sélectionnée, la discussion est déplacée dans les archives | ok
Supprimer | Lorsque je clique sur le bouton : -Si une discussion est sélectionnée, la discussion est supprimée -Si aucune discussion est sélectionnée, aucune action n'est entreprise | Pas fonctionnel | PAS OK, fonctionalité n'est pas codée | La fonctionalité a été codée, la discussion selectionnee est supprimee lorsqu'on clique sur le bouton supprimer
Ouvrir | Lorsque je clique sur le bouton : -Si une discussion est sélectionnée, le formulaire message correspondant a la discusison apparait -Si aucune discussion est sélectionnée, aucune action n'est entreprise | Si aucune discusison n'est sélectionnée l'application bug. Si une discussion est sélectionnée le formulaire correspondant apparait | PAS OK, l'application arrête de fonctionner | L'application ne plante plus lorsqu'on clique sur ouvrir et qu'aucune discussion n'est sélectionnée.
Si le nom de la discusion ou la catégorie sont composés de caractères spéciaux autres que des chiffres ou des lettres (lettre avec accents, "§", "*", ",")aucune erreur va se produire directement mais les données seront enregistrées fausses et des bugs peuvent survenir plus tard dans l'utilisation de l'application car j'ai utilisé des caractères spéciaux pour séparer les différents élément à envoyer du client au serveur
Discussion : Créer une discussion | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Liste de mes contacts | Tous les différents contacts sont affichés dans la liste | Tous les contacts sont dans la liste | ok
Ajouter | Lorsque je clique sur le bouton: -Si un contact est sélectionné, le contact est ajouté dans la liste "Participants à la discussion" | Le contact est ajouté dans la liste des participants | ok
Retirer | Lorsque je clique sur le bouton : -Si un participant a la discusison est sélectionné, le participant est retiré de la liste des" participants à la discusison" | Le participant est retiré de la liste des participants | ok
Nom de la dsicussion | Lorsque j'écris dans le champ, ce que j'écris y est affiché | Ce que j'écris y est affiché | ok, sauf caractères spéciaux
Catégorie de la discussion | Lorsque j'écris dans le champ, ce que j'écris y est affiché. La catégorie est "Par defaut" par défaut | La catégorie par défaut est bien "Par defaut". Ce que j'y écris est affiché | ok, sauf caractères spéciaux
Discussion publique | Si la case est cochée, la discussion sera publique (accessible librement pour tous le monde) | La discussion est publique lorsque la case est cochée | ok
Verifier | Lorsque je clique sur le bouton: Si il y a au moins un participant à la discussion et qu'un nom de discussion et une catégorie sont rentrés, le bouton "Créer" est activé | Le bouton créer est activé ses les conditions sont remplies correctement | ok
Annuler | Lorsqu'on clique sur le bouton : le formulaire se ferme et aucune action n'est effectuée | Le formulaire se ferme | ok
Créer | Lorsque je clique sur le bouton : -Si le nom de la discussion est déjà pris, un message d'erreur apparait et le formulaire se ferme. -Si le nom de la discussion est disponible, la discussion est crée et le formulaire se ferme | Si le nom est déjà pris : message erreur et le formulaire se ferme. Sinon la discussion est crée | ok
Discussion :Rechercher un sujet de discussion | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Rechercher | Lorsque j'écris dans le champ, ce que j'écris y est affiché. Les catégories correspondant a la chaine de caractère rentrée sont affichées dans la liste "résultats" | Les categories correspondant à la recherche sont affichée correctement dans la liste | ok
Liste proposée | Contient les catégories par défaut (10 premières) | Les categories par défaut y sont affichées | ok
Annuler | Lorsqu'on clique sur le bouton : le formulaire se ferme et aucune action n'est effectuée | Le formulaire se ferme | ok
Rechercher | Lorsqu'on clique sur le bouton : -Si une catégorie est sélectionnée, le formulaire recherche discussion apparait | Le formulaire apparait | ok
Discussion :Rechercher un sujet de discussionEnregistrement : Recherche discussion | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Rejoindre | Lorsque je clique sur le bouton : -Si une discussion est sélectionnée, ajoute l'utilisateur dans la discussion | L'utilisateur rejoint la discussion | ok
Discussions correspondantes | Les discussions correspondant a la catégorie sélectionnée apparaissent (les discussions auxquelles l'utilisateur participe déjà n'apparaissent pas) dans la liste | Les discussions correspondantes a la catégorie apparaissent correctment | ok
Lorsqu'un utilisateur recoit une demande de discussion publique, si l'utilisateur rejoinds par lui-même la discussion et non pas par la demande de discussion, la demande sera toujours présente dans la liste alors que l'utilisateur participe déjà a la discussion
Discussion : Mes demandes de discussion | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Discussions | La liste contient les demandes de discussions ayant 2 membres | Les demandes contenant 2 membres sont au bon endroit | ok
Groupes | La liste contient les demandes de discussions ayant plus de 2 membres | Les demandes contenant plus de 2 membres sont au bon endroit | ok
Demandes envoyées | La liste contient les demandes de discussions envoyées | Les demandes envoyées s'affichent correctement | ok
Accepter | Lorsque je clique sur le bouton : -Si une demande est sélectionnée, la demande est supprimée (chez l'emetteur et le recepteur) et l'utilisateur rejoinds la discussion | La demande est supprimée chez l'emetteur et le recepteur, l'utilisateur rejoinds la discussion | ok
Refuser | Lorsque je clique sur le bouton : -Si une demande est sélectionnée, la demande est supprimée (chez l'emetteur et le recepteur) | La demande est supprimée chez l'emetteur et le recepteur | ok
Archives | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Liste | Contient toutes les conversations archivées | Contient toutes les conversations archivées | ok
Réimporter | Lorsque je clique sur un bouton : -Si une archive est sélectionnée, l'archive est réimportée dans les discussions actives. | L'archive sélectionne est réimportée | ok
Supprimer | Lorsque je clique sur le bouton : -Si une archive est sélectionnée, elle est supprimée | L'archive est supprimée | ok
Quitter | Comportement attendu | Comportement Observé | Résultat
Oui | Lorsque je clique sur le bouton : L'application se ferme | L'application se ferme | ok
Non | Lorsque je clique sur le bouton : La fenetre pour confirmer la fermeture de l'application se ferme | La fenetre pour confirmer la fermeture de l'application se ferme | ok