## Sheet1
Journal de travail |  |  | Projet : Chat application |  |  | bonjour
Personne | Date | Tâche | Durée | Commentaires
Lucas | 2018-02-01 | Reception du cahier des charges et lecture | 45 min | -
| 2018-02-01 | Planification initiale | 3h | Je n'arrivais pas à faire fonctionner ms_project
| 2018-02-02 | Création du repository GitHub | 15min
| 2018-02-02 | Commencé les use cases avec Astah | 60min | Difficulté à départager scnarii et use cases
| 2018-02-05 | Terminé les uses cases avec Astah | 30min
| 2018-02-06 | Début des maquettes | 90min
| 2018-02-08 | Fin des maquettes | 75min | Manque les maquettes concernant les administrateurs des conversations. Pour la création d'une discussion reste à modifier la maquette pour obliger la saisie d'un nom de discussion.
| 2018-02-08 | Scenarii | 60min
| 2018-02-08 | Planification des rendus hebdomadaires avec M. Benzonana | 45min | Clarification concernant l'algorithme de recherche apportée. Il faut que je pense à implémenter des fonctions "ouvertes" qui pourront accepter de nouvelles fonctionalités facilement. Il faut que je pense au plus de cas critiques éventuels avant d'implémenter une fonction.
| 2018-02-08 | Scenarii | 45min | Il manque les scenarii concernant les administrateurs des conversations et les cas ou l'on supprime toutes les personnes de la converstation
| 2018-02-08 | MCD | 90min | Je pense avoir mis tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de ma BD, mais est-ce le cas ?
| 2018-02-09 | MLD | 90min | Il y a une "incohérence" dans mes modèles: il faut que je trouve une meilleure facon de gérer les discussions (messages, membres)
| 2018-02-12 | MLD | 30min | Fin
| 2018-02-12 | Front end | 60min | Page de connexion et 1ere page d'enregistrement
| 2018-02-13 | MLD/MCD | 20min | Corrections
| 2018-02-13 | Front end | 70min | Moitié front end fait
| 2018-02-15 | Front end | 45min | terminé
| 2018-02-15 | MLD | 15min
| 2018-02-15 | Documentation projet | 15min
| 2018-02-15 | Diagramme de classe | 75min
| 2018-02-15 | Revu MLD prof | 30min | Modifications à apporter et réflechir sur "répondre à un user précis dans un groupe"
| 2018-02-26 | Création BD implémentation de données de test | 80min
| 2018-02-27 | Réflexion sur les classes enfants de user | 10min
|  | Implémentation des classes sous visual studio | 15min
|  | Connexion à la BD + méthode pour vérifier si le pseudo rentré est déjà existant | 60min
MAISON | 2018-02-27 | Implémentation de l'enregistrement | 90min | Vérification que les pseudo/mdp rentrés par l'utilisateur respectent la norme
MAISON | 2018-02-28 | Implémentation de l'enregistrement suite | 140min | Modification de la vérification du pseudo/mdp + ajout des données rentrées lors de l'enregistrement dans la base de données. MDP non crypté, photo non/mal traitée
| 2018-03-01 | Implémentation de l'enregistrement suite | 180min | Cryptage du mot de passe fonctionnel, la photo rentre dans la pictureBox et est enregistrée en local
|  | Implémentation de la connexion | 45min | Vérification que les identifiants correspondent. Implémentation du bouton "remember me"
|  | Lorsqu'on se connecte, les informations s'affichent sur notre profil | 80min
| 2018-03-02 | Modifications des infos du profil | 80min | Les exceptions ne sont pas encore gérées
MAISON | 2018-03-04 | Création d'une application client serveur | 2-3h ? | L'ajout de l'utilisateur fonctionne
MAISON |  | Ajout d'un utilisateur ds la base de données
| 2018-03-05 | Résolution de probleme concernant l'ajout de l'utilisateur | 90min | Je n'arrive toujours pas à ajouter l'utilisateur dans la base de donnée alors que ca fonctionnait chez moi… Probleme a résoudre !
MAISON | 2018-03-05 | Essai d'utilisation de socket | 60min | Je comprends pas ocmment ca marche, recherche de sites…
| 2018-03-06 | Essai d'utilisation de socket ou autre | 90min | Je ne comprends toujours pas
MAISON | 2018-03-06 | Recherches, essais | 210min | J'arrive finalement a faire communiquer mon client avec mon serveur grâce au protocole TCP
MAISON | 2018-03-07 | Hasher le mdp avant de l'envoyer au serveur + connexion au chat | 90min | Problème lors de la connexion de l'utilisateur, même si je tappe le bon mdp --> "mauvais identifiants" (cela fonctionnait lorsque j'avais une application sans serveur) | RETARD SUR LE RENDU CLIENT, JE N'AI PAS ENCORE PU COMMENCER CE QUE JE DEVAIS RENDRE CETTE SEMAINE !
MAISON | 2018-03-07 | "Debuggage" | 50min | Enfin réussi à me connecter, je hashais 2 fois mon mdp …………………… | Je prévois de rattraper mon retard ce week end si possible
| 2018-03-08 | Charger les données du profil lors de la connexion | 50min
|  | Trouver comment changer le contenu des formulaires sans en ouvrir de nouveau et appliquer les modifications | 50min
|  | Déplacer la verification du pseudoExistant lors de la création d'un user sur le serveur | 60 min
|  | Envoyer la demande de contact | 65min | Modification de la BD, rajout d'un champ fkUserContact
|  | Mettre a jour la liste de demandes envoyées | 90min
| 2018-03-09 | Les demandes envoyées s'affichent correctement dans la liste | 90min
MAISON | 2018-03-10 | Gestion des contacts | 260min | Reste la modification du contact
MAISON | 2018-03-11 | Modification des contacts | 90min
|  | Nettoyage code Serveur | 90min | Reste a nettoyer la partie BD et le client
| 2018-03-12 | Nettoyage code ConnexionBD | 90min
| 2018-03-13 | Commencement coder création de discussion, envoi de demande de disucssion | 90min
MAISON | 2018-03-13 | Créer discussion + créer participation a la discussion | 120min | La discussion se crée, les participants a la discussion s'ajoutent dans la base de données. Reste a ajouter la discussion pour le createur et les demandes pour les participants
| 2018-03-15 | Livrable M. Benzonana | 15min | Je vais changer ma BD sur conseil de M. Benzonana, j'ai de la redondance entre ma table demandesContact et ma table contact
|  | Affichage demandes discussion envoyées + modification BD suppression de la table administrateur | 210min
| 2018-03-15 | Affichage demandes discussion envoyées + modification BD suppression de la table administrateur | 90min | trouvé autre facon de faire, perdu beaucoup de temps pour rien.
| 2018-03-15 | Affichage demandes discussion envoyées + recue | 60min | Terminé, reste a changer le statut lorsqu'on accepte une demande et à supprimer la demande
| 2018-03-16 | Affichage discussion, suppression demandes | 90min
| 2018-03-19 | Ajouter un message ds la BD | 65min
|  | Creation d'un timer pour l'actualisation des messages envoyés | 25min | No overload for "methode" matches delegate 'ElapsedEventHandler'
| 2018-02-20 | Afficher les messages lors d'une discussion/afficher les nouveaux messages | 90min | Résolution du bug ci-dessus. L'affichage des messages focntionne pour une conversation mais pas pour une autre ??
| 2018-02-22 | Resolution d'un bug ou les messages ne s'affichaient pas en entier | 140min
|  | Ajout/Suppresion de membres dans la discussion | 140min
|  | Archivage des discussions | 45min | Reste a pouvoir les reimporter
| 2018-02-23 | Reimporter les discussion | 30min
|  | Test de chat avec plusieurs clients. | 60min | Cela fonctionne, mais le serveur plante lors de l'archivage. Avec l'aide de M. Ithurbide j'ai pu faire fonctionner cela. M. m'a expliqué comment faire pour que mon serveur écoute sur plusieurs ports et m'a donné plusieurs conseils pour l'ergonomie de l'application
| 2018-03-26 | Ajout d'une categorie pour les conversations | 90min
| 2018-03-27 | Commencer a faire les recherches de discussions | 40min | La recherche de discussion pour mes propres discussions me semble pas utile.
|  | Possibilité de créer une discussion publique ou privée | 45min | Les recherches de discussions se feront seulement sur les discussions publiques. Une liste de environ 10 categories de discussion sera proposée. Si une categorie est selectionnée, une fenetre contenant les discussions publiques correspondantes a cette categorie apparaitra. Il y aura aussi la possibilité de rechercher une discussion en tappant le nom d'une categorie. A chaque nouveau caractère rentré une liste des categories correspondants à la chaine actuelle sera proposée.
| 2018-03-29 | Recherche des discussion publique terminee | 90min
|  | Correction de "bugs" | 135min | On ne peut pas ajouter un contact déjà existant ou soit meme. Lorsque je recherche une discussion publique, les discussions auxquelles je participe déjà ne s'affichent pas
| 2018-04-13 | Refactoring des 10 premiers "messsages" | 35min | Ajout de commentaires / Amelioration des fonctions
| 2018-04-14 | Refactoring des messages 11 - 38 | 420min
| 2018-02-15 | Refactoring du code serveur/client | 180min | Le code du serveur est nettoyé et commenté. Reste le code du client a commenter correctement.
| 2018-02-16 | Debut écriture des tests | 90min
| 2018-02-16 | Fin ecriture des tests + commentaires ChatApplication | 150min | Commentaires fait jusqu' a frmEnregistrement
| 2018-02-17 | Fin commentaires ChatApplication | 45min
| 2018-02-17 | Documentation | 45min | Diagramme de classe
coucou | [5 empty] | salut