## Sheet1
Journal de travail |  |  | Projet : Chat application |  |  | bonjour
Personne | Date | Tâche | Durée | Commentaires
Lucas | 2018-02-01 | Reception du cahier des charges et lecture | 45 min | -
| 2018-02-01 | Planification initiale | 3h | Je n'arrivais pas à faire fonctionner ms_project
| 2018-02-02 | Création du repository GitHub | 15min
| 2018-02-02 | Commencé les use cases avec Astah | 60min | Difficulté à départager scnarii et use cases
| 2018-02-05 | Terminé les uses cases avec Astah | 30min
| 2018-02-06 | Début des maquettes | 90min
| 2018-02-08 | Fin des maquettes | 75min | Manque les maquettes concernant les administrateurs des conversations. Pour la création d'une discussion reste à modifier la maquette pour obliger la saisie d'un nom de discussion.
| 2018-02-08 | Scenarii | 60min
| 2018-02-08 | Planification des rendus hebdomadaires avec M. Benzonana | 45min | Clarification concernant l'algorithme de recherche apportée. Il faut que je pense à implémenter des fonctions "ouvertes" qui pourront accepter de nouvelles fonctionalités facilement. Il faut que je pense au plus de cas critiques éventuels avant d'implémenter une fonction.
| 2018-02-08 | Scenarii | 45min | Il manque les scenarii concernant les administrateurs des conversations et les cas ou l'on supprime toutes les personnes de la converstation
| 2018-02-08 | MCD | 90min | Je pense avoir mis tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de ma BD, mais est-ce le cas ?
| 2018-02-09 | MLD | 90min | Il y a une "incohérence" dans mes modèles: il faut que je trouve une meilleure facon de gérer les discussions (messages, membres)
| 2018-02-12 | MLD | 30min | Fin
| 2018-02-12 | Front end | 60min | Page de connexion et 1ere page d'enregistrement
| 2018-02-13 | MLD/MCD | 20min | Corrections
| 2018-02-13 | Front end | 70min | Moitié front end fait
| 2018-02-15 | Front end | 45min | terminé
| 2018-02-15 | MLD | 15min
| 2018-02-15 | Documentation projet | 15min
| 2018-02-15 | Diagramme de classe | 75min
| 2018-02-15 | Revu MLD prof | 30min | Modifications à apporter et réflechir sur "répondre à un user précis dans un groupe"
| 2018-02-26 | Création BD implémentation de données de test | 80min
| 2018-02-27 | Réflexion sur les classes enfants de user | 10min
|  | Implémentation des classes sous visual studio | 15min
|  | Connexion à la BD + méthode pour vérifier si le pseudo rentré est déjà existant | 60min
MAISON | 2018-02-27 | Implémentation de l'enregistrement | 90min | Vérification que les pseudo/mdp rentrés par l'utilisateur respectent la norme
MAISON | 2018-02-28 | Implémentation de l'enregistrement suite | 140min | Modification de la vérification du pseudo/mdp + ajout des données rentrées lors de l'enregistrement dans la base de données. MDP non crypté, photo non/mal traitée
| 2018-03-01 | Implémentation de l'enregistrement suite | 180min | Cryptage du mot de passe fonctionnel, la photo rentre dans la pictureBox et est enregistrée en local
|  | Implémentation de la connexion | 45min | Vérification que les identifiants correspondent. Implémentation du bouton "remember me"
|  | Lorsqu'on se connecte, les informations s'affichent sur notre profil | 80min
| 2018-03-02 | Modifications des infos du profil | 80min | Les exceptions ne sont pas encore gérées
MAISON | 2018-03-04 | Création d'une application client serveur | 2-3h ? | L'ajout de l'utilisateur fonctionne
MAISON |  | Ajout d'un utilisateur ds la base de données
| 2018-03-05 | Résolution de probleme concernant l'ajout de l'utilisateur | 90min | Je n'arrive toujours pas à ajouter l'utilisateur dans la base de donnée alors que ca fonctionnait chez moi… Probleme a résoudre !
MAISON | 2018-03-05 | Essai d'utilisation de socket | 60min | Je comprends pas ocmment ca marche, recherche de sites…
| 2018-03-06 | Essai d'utilisation de socket ou autre | 90min | Je ne comprends toujours pas
MAISON | 2018-03-06 | Recherches, essais | 210min | J'arrive finalement a faire communiquer mon client avec mon serveur grâce au protocole TCP
MAISON | 2018-03-07 | Hasher le mdp avant de l'envoyer au serveur + connexion au chat | 90min | Problème lors de la connexion de l'utilisateur, même si je tappe le bon mdp --> "mauvais identifiants" (cela fonctionnait lorsque j'avais une application sans serveur) | RETARD SUR LE RENDU CLIENT, JE N'AI PAS ENCORE PU COMMENCER CE QUE JE DEVAIS RENDRE CETTE SEMAINE !
MAISON | 2018-03-07 | "Debuggage" | 50min | Enfin réussi à me connecter, je hashais 2 fois mon mdp …………………… | Je prévois de rattraper mon retard ce week end si possible
| 2018-03-08 | Charger les données du profil lors de la connexion | 50min
|  | Trouver comment changer le contenu des formulaires sans en ouvrir de nouveau et appliquer les modifications | 50min
|  | Déplacer la verification du pseudoExistant lors de la création d'un user sur le serveur | 60 min
|  | Envoyer la demande de contact | 65min | Modification de la BD, rajout d'un champ fkUserContact
|  | Mettre a jour la liste de demandes envoyées | 90min
coucou | [5 empty] | salut